广东海洋大学党的群众路线教育实践活动“学习教育、听取意见”环节工作（部分）日程安排

（根据《广东海洋大学开展党的群众路线教育实践活动学习教育、听取意见环节工作方案》（校群组发〔2013〕2号）制定）

| 工作环节 |  | 完成时限 | 主持人（负责人） 或征求意见对象 |  | 参与范围（人员）或其他 | 形式 | 相关要求 | 责任单位 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习教育 | 调研式学习（ “讲学” ） | 8.16～9.10 | 学校党委常委同志 | 关志强 | 党委办（统战部）、校长办、党委组织部、党委宣传部 | 专题调研 “讲学” | 针对问题提出解决对策措施 “讲学”：党政领导班子成员开展一次“讲学”，围绕“四风”问题为党员、干部上一次辅导课。此项工作可结合调研式学习或召开征求意见座谈会一并进行。 | 党委办 校长办 | 实践办秘书组 |
|  |  |  |  | 张兰英 | 人事处、教育工会、离退休人员工作处 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 向献兵 | 纪委办、监察处、审计处、学生工作部（处）、校团委、招生与就业指导中心 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陈泽球 | 后勤管理处、基建处、保卫处、资产经营有限公司（产业办）、后勤实体、校医院 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 章超桦 | 科技处、研究生工作部（处）、对外联络处（港澳台办、校友办）、学报编辑部、广东省海洋开发研究中心、东海岛海洋生物研究基地、珍珠研究所 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 叶春海 | 教务处、规划与法规处、网络与教育技术中心、图书馆、教师卓越中心 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刘东超 | 财务处、资产与实验室管理处、招标与采购中心、实验教学部、水生生物博物馆、分析测试中心 |  |  |  |  |
|  |  |  | 各教学教辅单位党组织书记 |  | 教职工和学生代表 | 调研学习听取意见 | 针对问题提出解决对策措施 | 各二级党组织 | 实践办督导组 |
|  |  |  | 机关后勤产业各部门处级干部 |  | 服务对象 | 调研学习听取意见 | 针对问题提出解决对策措施 | 机关后勤产业 各部门 | 二级党组织 |

| 工作环节 |  | 完成时限 | 主持人（负责人） 或征求意见对象 | 参与范围（人员）或其他 | 形式 | 相关要求 | 责任单位 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习教育 | 体验式学习 | 8.16～9.10 | 副处级（含相当）以上领导 | 下基层体验 | 转换角色切身体验 | 体验作风 查找差距 | 党委办（校领导） 各二级党组织 | —— |
|  | 研讨式学习 | 8.27～8.30 （周二～周五） | 学校党委领导 | 副处级（含相当）以上领导，结合8月27～30日的集中学习进行 | 主题报告中心组学习研讨会 | 研讨会报道 | 宣传部 | 实践办宣传组 |
|  |  | 8.16～9.10 | 思政部党总支所属各教工党支部书记 | 支部党员 | 支部研讨 | 提交书面总结 | 思政部党总支 | 实践办宣传组 |
|  | 第三阶段学习 | 8.27～8.30 （周二～周五） | 详见附件： 《广东海洋大学党的群众路线教育实践活动第一环节集中学习计划（2）》（校群组发〔2013〕5号） |  | 集中学习 | 学习报道 学习总结 | 宣传部 | 实践办宣传组 |
|  | “考学” | 8.23～8.27 | 学校实践办 | 副处（含相当）以上干部 | 考卷考试 （纸质） | 8月27日上午回收 | 组织部 | 实践办组织组 |
|  |  | 8.27～9.10 | 各二级党组织 | 副处以下（不含副处）干部、党员（含学生党员） | 考卷考试 （电子） | 9月10日上午前回收（存二级党组织待查） | 各二级党组织 | 实践办督导组 |
| 听取意见 | 发放征求意见表 | 8.27～9.10 | 校级领导班子和领导干部、党政群机关各部门及其正副处（含相当）干部 | 正处（含相当）以上干部，市以上党代表、人大代表、政协委员，离退休老同志代表，教职工代表，二级教授 | 发放意见表 | 梳理汇总意见 | 组织部 | 实践办组织组 |
|  |  | 8.27～9.10 | 教学教辅单位领导班子和领导干部 | 本单位副科（含相当）以上干部、教师代表、学生代表 | 发放意见表 | 梳理汇总意见 | 各教学教辅单位党组织 | 实践办督导组 |
|  |  | 8.27～9.10 | 后勤产业部门及其副处以上干部 | 服务对象或工作关联度较大的师生代表 | 发放意见表 | 梳理汇总意见 | 后勤党委、产业党总支 | 实践办督导组 |

| 工作环节 |  | 完成时限 | 主持人（负责人） 或征求意见对象 |  | 参与范围（人员）或其他 | 形式 | 相关要求 | 责任单位 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听取意见 | 召开征求意见座谈会（一）（“讲学”） | 9月2日（周一） 上午9点 | 学校党委班子及常委同志 | 关志强 （霞山第一会议室） | 信息学院（软件学院）、航海学院党政班子、教师代表、市以上“两代表一委员” | 座谈 | 梳理汇总意见 “讲学”可与召开征求意见座谈会结合进行。 | 党委办 校长办 | 实践办秘书组 |
|  |  | 9月2日（周一） 下午3点 |  | 向献兵 （霞山第一会议室） | 外国语学院、思政部、政治与行政学院学院党政班子、教师代表、市以上“两代表一委员 |  |  |  |  |
|  |  | 8月30日 （周五） 下午3点 |  | 陈泽球 （霞山第一会议室） | 工程学院、寸金学院党政班子、教师代表、市以上“两代表一委员 |  |  |  |  |
|  |  | 9月3日（周二） 上午9点 |  | 章超桦 （霞山第一会议室） | 食品科技学院、海洋与气象学院党政班子、教师代表、市以上“两代表一委员 |  |  |  |  |
|  |  | 9月3日（周二） 上午9点 |  | 叶春海 （霞山第二会议室） | 农学院、体育与休闲学院、中歌艺术学院党政班子、教师代表、市以上“两代表一委员 |  |  |  |  |
|  |  | 9月3日（周二） 下午3点 |  | 刘东超 （霞山第一会议室） | 水产学院、经济管理学院、法学院党政班子、教师代表、市以上“两代表一委员 |  |  |  |  |
|  |  | 9月4日（周三） 上午9点 |  | 张兰英 （霞山第一会议室） | 理学院、文学院、职业技术学院、继续教育学院党政班子、教师代表、市以上“两代表一委员” |  |  |  |  |

| 工作环节 |  | 完成时限 | 主持人（负责人） 或征求意见对象 | 参与范围（人员）或其他 |  | 形式 | 相关要求 | 责任单位 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听取意见 | 召开征求意见座谈会（二） | 9月6日（周五） 上午9点 | 学校领导班子和领导干部、党政群机关各部门及其正副处（含相当）干部 （每场座谈会约30人左右，具体人员由各责任单位确定，组织部协调，避免参加座谈人员重复安排） | 召开各类代表座谈会 | 中层干部代表座谈会 （霞山第一会议室） | 座谈 | 梳理汇总意见 | 组织部 | 实践办组织组 |
|  |  | 9月6日（周五） 下午3点 |  |  | 教师和学生代表座谈会 （霞山第一会议室） | 座谈 | 梳理汇总意见 | 人事处 （学生处配合） | 实践办组织组 |
|  |  | 9月6日（周五） 下午3点 |  |  | 人大代表、政协委员、民主党派负责人座谈会 （海发中心会议室） | 座谈 | 梳理汇总意见 | 统战部 | 实践办组织组 |
|  |  | 9月9日（周一） 上午9点 |  |  | 离退休人员代表座谈会 （霞山第一会议室） | 座谈 | 梳理汇总意见 | 离退休干部党委 | 实践办组织组 |
|  |  | 9.6～9.10 （周五～周二） | 教学教辅单位党组织班子及副处（含相当）党员领导干部 | 本单位副科（含相当）以上干部（或代表）、教师代表、学生代表 |  | 座谈 | 梳理汇总意见 | 各二级党组织 | 实践办督导组 |
|  |  | 9.6～9.10 （周五～周二） | 科级（含相当）干部、普通党员（含学生党员） | 服务对象 |  | 自行找服务对象座谈 | 梳理汇总意见 | 各二级党组织 | —— |
|  | 网上意见邮箱 | 7.11～9.10 | 学校层面 | 广大党员、群众 |  | 设置公开邮箱sjb@gdou.edu.cn gdouyjx@gdou.edu.cn | 梳理汇总意见 | 组织部 | 实践办组织组 |
|  |  |  | 二级党组织层面 | 广大党员、群众 |  | 设置公开邮箱 | 梳理汇总意见 | 各二级党组织 | 实践办督导组 |

| 工作环节 |  | 完成时限 | 主持人（负责人） 或征求意见对象 |  | 参与范围（人员）或其他 | 形式 | 相关要求 | 责任单位 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 听取意见 | 个别访谈 | 9月4日（周三） 上午9点 | 学校党委常委同志到党代表工作室接待群众， 了解民情，听取意见，解决问题 | 关志强 （霞山第二会议室） | 信息学院（软件学院）、航海学院科（系）级干部、教职工以及学生中的党代表和党员、群众代表 | 到党代表工作室个别访谈 | 梳理汇总意见 | 党委办 校长办 | 实践办秘书组 |
|  |  | 9月4日（周三） 下午3点 |  | 张兰英 （霞山第二会议室） | 理学院、文学院、职业技术学院、继续教育学院科（系）级干部、教职工以及学生中的党代表和党员、群众代表 |  |  |  |  |
|  |  | 9月5日（周四） 上午9点 |  | 向献兵 （霞山第二会议室） | 外国语学院、思政部、政治与行政学院科（系）级干部、教职工以及学生中的党代表和党员、群众代表 |  |  |  |  |
|  |  | 9月6日（周五） 下午4点半 |  | 陈泽球 （霞山第二会议室） | 工程学院、寸金学院科（系）级干部、教职工以及学生中的党代表和党员、群众代表 |  |  |  |  |
|  |  | 9月6日（周五） 上午9点 |  | 章超桦 （霞山第二会议室） | 食品科技学院、海洋与气象学院科（系）级干部、教职工以及学生中的党代表和党员、群众代表 |  |  |  |  |
|  |  | 9月6日（周五） 下午3点 |  | 叶春海 （霞山第二会议室） | 农学院、体育与休闲学院、中歌艺术学院科（系）级干部、教职工以及学生中的党代表和党员、群众代表 |  |  |  |  |
|  |  | 9月9日（周一） 上午9点 |  | 刘东超 （霞山第二会议室） | 水产学院、经济管理学院、法学院科（系）级干部、教职工以及学生中的党代表和党员、群众代表 |  |  |  |  |
|  |  | 9.4～9.10 （周三～周二） | 中层干部中的党代表 |  | 到党代表工作分室接待群众，了解民情，听取意见和建议，解决问题 | 各党代表工作分室 | 梳理汇总意见 | 有关二级 党组织 | 实践办督导组 |