广东海洋大学党的群众路线教育实践活动第二环节“查摆问题，开展批评”主要工作日程安排

| 工作 内容 | 完成时间 | 主持人（负责人） |  | 参与范围（人员）或其他 | 形 式 | 工作要求 | 责任单位 （部门） | 督办单位 （部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查摆问题 | 9.12～9.22 | —— |  | 全体党员、干部 | 师生提、自己找、上级点、互相帮，重点是自己找 | 详见工作方案 | 学校党委 各二级党组织 | 学校党委 各二级党组织 |
| 谈心谈话 | 9.16～10.10 | 学校党委 | 关志强 | 学校领导班子成员 | 逐一谈心 | 既主动谈自己存在的“四风”问题，也诚恳地指出对方存在的“四风”问题，提出改进作风的具体建议。 | 党委办 校长办 | 实践办秘书组 |
|  |  | 各单位（部门） | 分管（或联系）校领导 | 相关单位（部门）主要负责人 | 逐一谈心 |  | 党委办 校长办 | 实践办秘书组 |
|  |  | 各学院（含思政部） | 学院书记 | 各学院领导班子成员 | 逐一谈心 |  | 各学院党组织 | 实践办督导组 |
|  |  | 党政群机关、教辅科研以及后勤产业各部门 | 部门主要领导 | 本单位（部门）领导 | 逐一谈心 |  | 各有关单位（部门） | 实践办督导组 |
| 撰写对照检查材料 | 9.14～9.25 （9.27报送省委督导组审阅） | —— |  | 党员校领导 | 撰写对照检查材料 | 学校党委书记审阅把关 | 党委办 | 实践办秘书组 |
|  | 9.15～10.7 | —— |  | 各学院（含思政部）党政领导班子及其正职干部、学校其他各单位（部门）正职（正处）干部 | 撰写对照检查材料 | 所在二级党组织书记初审，学校督导组复审后报分管（或联系）的校领导审阅把关 | 各二级党组织 | 实践办督导组 |
|  | 9.15～10.7 | —— |  | 副处（含相当）干部 | 撰写对照检查材料 | 所在单位（部门）党员正职领导初审，所在二级党组织书记复审后送学校督导组审阅把关 | 各二级党组织各有关单位（部门） | 实践办督导组 |
| 征求意见（个别谈话、座谈会） | 9月13日 （周五）上午9:00～12:00 | 省委督导组领导： 一组：郑木明、黄晓波 |  | 学校县区级以上“两代表一委员” （行政楼3楼会议室） | 约谈 | 按照省委督导组 具体工作要求 （在行政楼4楼会议室等候约谈） | 统战部 | 实践办秘书组 |
|  | 9月13日 （周五）下午14:30～17:30 | 省委督导组领导： 一组：郑木明、黄晓波 |  | 学校领导班子成员 （行政楼3楼会议室） | 约谈 | 按照省委督导组 具体工作要求 （在各自办公室等候约谈） | 党委办 | 实践办秘书组 |
|  | 9月13日 （周五）上午9:00～10:30 | 省委督导组成员： 二组：何 争、李 繁 行政楼517 三组：付宏东、张展生 行政楼523 |  | 离退休人员代表 （行政楼517和523） | 约谈 | 按照省委督导组 具体工作要求 （在行政楼5楼会议室等候约谈） | 组织部 离退休工作处 | 实践办组织组 |
|  | 9月13日 （周五）上午10:30～12:00 |  |  | 教师代表 （行政楼517和523） | 约谈 |  | 组织部 人事处 | 实践办组织组 |
|  | 9月13日 （周五）下午2:30～4:00 |  |  | 学生代表 （行政楼517和523） | 约谈 |  | 组织部 学生处 | 实践办组织组 |
|  | 9月13日 （周五）下午4:00～5:30 |  |  | 干部代表 （行政楼517和523） | 约谈 |  | 组织部 | 实践办组织组 |
|  | 9月13日 （周五）下午5:30～6:00 | 省委督导组 |  | （行政楼五楼会议室） | 查阅资料 | 查看实践办工作状态、工作简报、党员干部学习心得体会、副处级以上党员干部“考学”试卷及其他人员考试分数等 | 组织部 | 实践办组织组 |
| 召开专题民主生活会 | 10月15日 （周二）上午9:00～12:00 下午 2:30～5:30 | 学校党委 | 关志强 | 省委督导组领导及成员、学校领导及相关列席人员 （行政楼五楼会议室） | 专题民主生活会 | 形成民主生活会 专题报告 （会后15天报送省委督导组和省委实践办） | 党委办 组织部 纪委办 | 实践办秘书组 |
|  | 10.10～10.22 | 各二级 党组织 | 各二级党组织书记 | 学校督导组成员、各二级党组织全体委员及列席人员 （地点自定） | 专题民主生活会 | 形成民主生活会 专题报告 （会后15天报送学校督导组和学校实践办） | 各二级党组织 | 实践办督导组 |
| 召开专题组织生活会 | 10.10～10.22 | 各党支部书记 |  | 各党支部全体党员 | 组织生活会 | 形成组织生活会 报告 | 各二级党组织 | 各二级党组织 |
| 通报民主生活会情况 | 10.18～10.24 | 学校党委 |  | 一定范围内 | 通报 | —— | 学校党委 | 学校党委 |
|  |  | 各二级党组织 |  | 一定范围内 | 通报 | —— | 各二级党组织 | 实践办督导组 |