关于加强人文社科校选项目管理的通知

为规范我校科研项目管理，推动我校科研体制改革，促进我校人文社科科研健康持续发展，决定进一步加强我校人文社科校级项目管理工作。

- 经费拨付

对新立项的校级项目进行分批拨付，首期拨付50%，中期检查合格后再拨付50%余款。

- 研究周期

学校的人文社科校选项目，除特别要求外，原则上两年内必须结题，研究起始时间以学校发文时间为准。确因特殊情况不能完成的，可申请延期一次，最长不超过一年，科技处将严格控制延期申请。

- 项目成果

项目成果指由项目负责人或项目参加人员撰写，与项目研究内容有关的公开发表且注明课题信息（来源、项目名称或项目编号）的论文、经有关单位采纳的研究报告、著作等。

以下情况的成果不视作该课题的研究成果：

1. 立项之前已发表而非项目实施期间发表的论文；

2. 无注明项目信息所发表的论文；

3. 无注明是该项项目成果所出版的著作；

4. 无有关单位采纳证明的研究报告；

5. 虽注明课题信息，但与项目研究主题无直接联系的成果；

6. 非项目组成员发表的成果。

- 重要事项变更

项目合同一经批复应认真履行，任务目标原则上不予调整，确需调整并符合规定调整范围的，应依据相关管理要求履行有关程序。科技处将严格审核，并按相关程序、要求办理和执行。禁止以下情形的变更：

- 严禁以评职称为目的而变更课题组成员或参加人员顺序；

- 严禁为结题而将有发表论文的非课题组成员加入课题组；

- 严禁随意变更项目最终成果的形式或数量，最终成果原则上不能低于立项合同所填报数量和质量。

- 中期检查

科技处每年组织一次中期检查，对立项满一年的项目进展及完成情况进行中期检查，中期检查要求项目负责人必须填写中检报告，同时提交已发表的以项目负责人为第一作者，并注明项目信息的论文一篇，或具有市级以上有关单位采纳证明的咨询报告一篇。中期检查合格，拨付第二批经费，中期检查不合格，暂停第二批经费的拨付。

- 项目撤销

研究周期到期不申请延期或经过延期仍未能按合同达到既定目标的，撤销该项目的立项，暂停该项目一切经费报账。

- 建立信誉档案

科技处将对校选项目负责人建立信誉记录，根据完成情况建立项目信誉记录。信誉良好项目承担人的在以后同等条件下优先资助。对有不良记录的承担人将不再立项，并根据情况限制其申报国家社科基金、教育部专项任务、广东省规划办学科共建项目、广东省教育科学规划、广东省教育厅思政专项等有名额限制的纵向课题。

广东海洋大学科技处

二〇一三年四月三日