《广东海洋大学项目库管理办法（试行）》征求意见稿

第一章  总 则

第一条 为加强学校专项支出资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《广东省关于编制中期财政规划实施意见》和《广东省省级财政资金项目库管理办法》的有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 学校专项支出项目库（以下简称项目库）是对学校专项支出资金项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。

第三条为实施学校重大发展战略及各项事业发展规划的各项预算支出安排，必须设立专项支出项目，经论证审核后，纳入项目库管理。列入学校年度预算安排的专项支出项目，原则上从项目库中选取。未纳入项目库管理的项目，原则上不能取得上级财政资金支持项目申报资格。

第四条  项目库管理遵循“统一建设、分工负责；保证重点、滚动管理；全程监管、追踪问效”的基本原则。

第二章 项目库的建立与项目分类

第五条 学校项目库由财务处牵头，相关归口管理部门（以下简称管理部门）、各二级单位（部门）（以下简称各单位）配合设立，所有申报的项目经过审核、筛选、排序后，纳入项目库。

第五条 学校财务处、管理部门和各单位管理项目库的主要职责。

- 财务处的主要职责：

1. 制定学校专项资金项目库管理制度和办法；

2. 审查管理部门上报的项目，提出复核意见；

3. 监督项目库中纳入年度预算项目的实施情况；

4. 定期组织项目库清理；

5. 负责项目库的信息公开；

6.开发、管理和维护项目库系统。

（二）管理部门的主要职责：

1. 根据学校事业发展规划的需要和本部门工作职责，聚焦重大改革、重要政策和重点项目，编制发展规划，提出专项资金项目安排的重点和方向，发布项目征集指南或文件，征集具体项目；

2. 组织项目评审论证，对所征集的项目进行评审汇总，保障重点，择优筛选、排序后，提出审核意见和项目计划，经公示后，报送财务处；

3. 组织开展项目绩效评价；

4. 配合财务处开展对学校项目库的清理和滚动管理；

5. 检查项目库中已安排项目的实施情况。

规划与法规处负责统筹学校中期财政规划和“创新强校工程”项目的组织和申报，学校高水平大学建设项目办公室负责统筹高水平大学建设项目的组织和申报。

（三）各单位的主要职责：

1. 根据学校事业发展规划的需要和本单位职能定位，结合学校管理部门发布的项目征集指南或文件，组织开展本单位项目申报；

2.组织项目评审论证，对申报的项目进行评审汇总，择优筛选、排序后，提出审核意见和拟安排的项目计划，经公示后，报送管理部门；

3. 组织纳入年度预算项目的实施；

4. 组织开展项目绩效自评；

第六条 项目库中的项目属于学校规划期内重大建设事项，符合政策导向，有分年度建设任务、资金需求计划和预期绩效目标，分为备选项目、入库项目和纳入预算项目等三类。

（一）备选项目是各单位申报的建设项目。备选项目分为新增项目和延续项目。新增项目是学校三年财政规划新增的项目，实行滚动申报；延续项目是指以前年度已批准，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目（首次申报均为新增项目）。

（二）入库项目是经组织论证和学校审议后有待实施的建设项目或拟申报上级财政支持的项目；

（三）纳入预算项目是根据学校财政规划和学校党委常委会、校长办公会会议纪要确定的，并纳入年度预算的建设项目。

第七条 项目库中项目的内容包括人才队伍建设（含引进和培育）、学科建设、教学及科学平台（含教学示范中心、实验室、协同创新平台、工程技术中心等）、大型仪器设备（含车辆）购置及更新改造、国际合作与交流、公共服务平台、节约型校园建设、校园安全建设、大型修缮、基本建设等。

第八条  维持性经费，即预算安排的正常经费、部门经常性专项经费、后勤维修、维持经费和人员经费等不纳入项目库专项建设内容。

第九条  因突发性因素或临时性应急支出需安排的，应及时补办入库手续。

第三章 项目的申报与评审

第十条  申报的项目应当同时具备以下条件：

（一）符合国家、广东省有关方针政策和财政资金支持的方向、范围；

（二）符合学校办学定位、事业发展规划和三年财政规划、属于各单位主要职能和事业发展需要安排的项目；

（三）必须有充分的立项依据、明确的建设目标和实施期限、合理的预算需求和绩效目标等。

第十一条  项目申报必须提交项目申报书和项目公示报告。延续项目中项目计划及项目预算没有变化的，可以不再填写项目申报文本，若项目计划及项目预算发生较大变化的，应当重新填写项目申报书及项目公示报告。项目申报材料的内容必须真实、准确、完整。

同一单位申报项目的类别和数量不限，但要对所报项目按重要程度进行排序。

第十二条  项目申报程序：

（一）提交申请。每年6月,各单位根据项目征集文件要求,确定拟新增的项目或微调的项目（已申报入库项目）,经单位内公示后，在项目库管理系统填报电子数据，并向管理部门提交签字盖章的纸质《项目申报书》。

（二）初审。各管理部门在学校项目库管理系统中对提交的《项目申报书》归总，并进行初审,初审主要是形式审查，内容包括：项目单位所申报的项目是否符合规定的申报条件，项目文本是否符合规定的填报要求、相关材料是否齐全，项目预算与实施是否合理，项目内容是否真实完整、是否有项目遗漏等。对不符合要求的项目申报材料，返回项目填报单位进行修改和完善。

第十三条评审。每年9月管理部门组织专人或聘请相关专家组成相应的工作小组,对初审合格的《项目申报书》进行初步的评估并反馈意见。对内容接近或性质相同的项目,可要求单位对项目进行整合申报，并在项目库管理系统重新提交《项目申报书》。未通过评审的项目不得进入学校项目库。

第十四条 项目评审标准。

（一）项目申报单位事业发展规划的制定与实施情况，与学校事业发展总体规划的协调性；

（二）申报项目与本单位事业发展规划的相符性；

（三）申报项目预期目标的明确程度、难易程度和预期效果；

（四）申报项目实施的保障措施和配套条件；

（五）申报项目预算的合理性、合规性；

（六）以往项目的实施情况和实施效果；

（七）学校对专项经费预算安排的总体思路。

第十五条 项目评审程序：

（一）项目单位陈述和答辩；

（二）工作小组对项目进行讨论评议；

（三）专家投票，内容包括是否立项、项目排序和相关建议；

（四）根据专家投票结果，确定项目的排序和立项；

（五）专家组组长对评审结果予以确认。

第十六条 专家评审组的建议和意见由管理部门统一在学校项目库管理系统中反馈，未通过评审的项目文本及有关材料由管理部门退回项目申报单位。

第十七条  有下列情形之一的项目，不纳入学校项目库。

（一）重复申报的项目；

（二）越级申报的项目；

（三）申报资料不实、弄虚作假的项目。

第四章 项目的批复与实施

第十八条 项目复审。每年10月上旬，财务部门会同管理部门对经过论证后的项目进行复核,并提出复核意见。

第十九条  项目审议。根据学校财力和事业发展规划,学校预算与投资委员会、学校财经工作领导小组分别对通过复核的项目进行审议，并提出建议入库项目。

第二十条 项目入库。每年10月下旬,校长办公会对建议入库项目进行审议，提出审议意见后，报学校党委常委会审定入库项目。

第二十一条 项目纳入预算。每年11月上旬，根据学校下一年度资金安排，管理部门按入库项目排序和下一年度党政工作安排，择优提出拟纳入当年预算支持建设项目，财务处汇总复核后，经学校预算审批程序审定后，纳入下一年度财务预算安排。

第二十二条 项目的实施与资金使用。年度预算下达后，财务部门设立预算项目，并根据《项目申报书》内容设定支出指标限额和开支范围。项目在实施过程中，原则上不允许进行变动，但客观实际情况发生较大改变，确需对原有预算进行必要调整时，由项目申请单位向管理部门提出项目预算调整申请，经管理部门提出审核意见，报分管校领导审批后，方可对原预算内容进行修改。超过10万元的，还须报请校长办公会议审定。

第五章 项目库的维护

第二十三条 项目库中的项目实行滚动管理。当年未向上级申报的项目和延续项目将滚动转入下一年度，与新增（重大调整）项目一并组成下一年度的项目库，其排序是否顺次推进或作其他调整由专家评审组在下一年度项目评审时决定。学校党委常会和校长办公会决定的支出项目，要及时纳入项目库。超过三年未被采纳的项目，应从项目库中清除。

第二十四条 学校已立项申报，但未通过上级部门评审的项目，如继续申报必须按照上级部门的评审意见进行修改，须经过与其他新的申报项目相同的程序才能进入项目库；

通过了上级部门的评审，但财政预算没有安排资金的项目，根据上级主管部门意见确定是否直接进入项目库。

第二十五条 为保证项目库中项目的科学性、合理性，项目单位有义务对项目库中的项目文本进行修改，尤其是对仪器设备的技术参数等进行更新，但如果对项目进行实质性修改，则视为新报项目，须经过相应的程序才能进入项目库。

第二十六条 财务处和管理部门应及时对项目库进行更新，并严格保障项目库数据的准确性、客观性和完整性。

第二十七条  项目实施完成后，项目单位和主管部门要及时组织验收，并将项目完成情况及验收结果及时记入学校项目库。

第二十八条  实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果记入学校项目库管理系统，作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

第六章  附  则

第二十九条 管理部门和各单位可根据本办法，结合所管理项目的特征制定各归口项目的申报流程和评审办法。

第三十条 本规定由财务部门负责解释。

第三十一条 本规定自校长办公会通过之日起施行。